## 201009 Points de vigilance
| …sans pouvoir traiter ce lot dans la même étape de travaux ► | Murs Isolation future |  |  | Toiture Isolation future |  |  | Plancher bas Morphologie existante |  |  | Menuiseries extérieures Position existante |  |  | Ventilation mécanique Contrôlée future |  |  |  | Ventilation actuelle |  |  | Système de chauffage futur |  |  |  |  | Système de chauffage existant |  |  |  |  | Production d'ECS future |  | Gestion dynamique du chauffage Etat existant |  | Etanchéité à l'air visée
Je traite ce lot en étape 1… ▼ |  | ITE | ITI |  | Combles perdus | Rampants | Terrasse | Terre-plein | Vide sanitaire | Autre local non-chauffé | En applique intérieure | Feuillure | Tunnel | Simple Flux |  | Double Flux |  | VMC |  | Vnat | Poêle/Insert | Chaudière + Distribution hydraulique | Ecogénérateur | PAC | Chauffage électrique | Poêle/Insert | Chaudière + Distribution hydraulique | Ecogénérateur | PAC | Chauffage électrique | Non solaire | Solaire | Présente | Absente | Bonne | Très bonne
Murs Isolation après travaux | ITE | Ø |  |  | Inclure l’isolation de la face externe de la pane sablière au lot d'isolation des murs, car plus accessible ensuite par l'intérieur |  | RAS | Si l’isolation continue du plancher bas n’est pas réalisable, prévoir au sein du lot Murs une isolation (R=3m².K/W) périphérique verticale enterrée de plus de 60cm sans aller jusqu’à la semelle de fondation ou au-delà du radier, ou une bande horizontale | Isoler par l'intérieur le mur du soubassement sur une hauteur de 30 cm minimum. |  | La mise en place des occultations (volets, stores…) doit être intégrée au lot d'isolation des murs extérieurs |  |  | Si les menuiseries ont déjà été remplacée et n'intègrent pas d'entrées d'air, intégrer en mur des entrées d'air adaptées (hygro ou auto selon VMC). Ces entrées murales pourront être bouchées dans le cas du choix ultérieur d'une ventilation double flux | C’est l’occasion d’intégrer des passages de gaines électriques vers des combles en attente pour alimenter le bloc ventilation prévu. |  |  | Valider le bon fonctionnement de la VMC existante, l'étanchéité du réseau et la désolidarisation du caisson (risques d'émergences sonores) et vérifier le détalonnage des portes |  | Configuration à proscrire si le lot Menuiseries est également traité dans la première étape de travaux, fort risque de pathologies. La VMC est fortement conseillée dès la première étape. | RAS |  |  |  |  | Le poêle/insert sera surdimensionné et vecteur de surchauffes. Sensibiliser à l'inertie et au temps de chauffe pour éviter les surcharges en bois, tout en modifiant les réglages d'apport d'air pour les adapter à la réduction de charge de combustible. | Modifier si possible le pilotage du système de chauffage pour éviter les cycles courts et fonctionner au meilleur rendement |  |  | RAS | RAS |  | Après travaux, ajuster le réglage de la gestion dynamique suite aux améliorations de l’enveloppe | La gestion dynamique doit être mise en place dès la première étape de travaux (sauf chauffage actuel ou projeté exclusivement Poêle/Insert). Elle en renforcera largement l’efficacité énergétique et économique et améliorera le confort du logement. | RAS
[11 empty] | Mise en place d'un précadre isolé, pour recevoir ultérieurement les menuiseries au nu extérieur |  | Isolation provisoire des retours tableau, pour une pose ultérieure au nu extérieur
Si les menuiseries ont déjà été remplacée et n'intègrent pas d'entrées d'air, intégrer en mur des entrées d'air adaptées (hygro ou auto selon VMC). Ces entrées murales pourront être bouchées dans le cas du choix ultérieur d'une ventilation double flux
| ITI |  |  |  | Isoler les murs le plus haut possible et remonter la membrane d'étanchéité jusque dans les combles en attente si leur plancher est repris (découpe autour des solives et du plancher des combles) | Inclure l’isolation des pignons à ce lot pour une meilleure étanchéité à l’air. Assurer la continuité entre isolants et entre membranes d’étanchéité de la toiture, des pieds droits des rampants et des pignons |  | La reprise du plancher sur terre-plein sera très difficile à réaliser sans endommager l'ITI | Laisser une bande périphérique de membrane d'étanchéité à l'air en attente pour raccord à une future isolation sous chape ou de plancher bois. Dans le cas d'un revêtement technique, la projection pourra être reprise par la suite. | [25 empty] | Mettre en œuvre un revêtement technique ou une membrane pare-vapeur, frein-vapeur ou hygrovariable pour assurer l’étanchéité à l’air dans la durée. Type et Sd à étudier en fonction du cas
[11 empty] | Pas de solution connue à ce jour, sauf à prévoir des travaux à défaire au moment du changement des menuiseries (refaire la continuité thermique à la jonction avec la paroi, ainsi que l’étanchéité à l’air). Revoir choix techniques ou chemin de travaux. | [23 empty] | La distribution des réseaux d’électricité et fluides (gaines, câbles, prises…) ne doit pas détériorer la performance thermique et l’étanchéité à l’air.
Toiture Isolation après travaux | Combles perdus | Inclure l’isolation des faces intérieure et supérieure de la pane sablière à ce lot | RAS |  | Ø |  |  | RAS |  |  | RAS |  |  | Prévoir le passage ultérieur des gaines et câbles, en créant un vide technique (plafond suspendu) ou des traversées de membranes avec fourreaux et réservations assurant l'étanchéité à l'air des traversées (membrane EPDM, œillet adhésif, ruban adhésif) |  |  |  | RAS |  |  | Prévoir le passage du conduit de fumées en réalisant une attente du conduit isolée et traitée au niveau de l'étanchéité à l'air et conforme aux prescriptions incendie | RAS |  |  | RAS | Le poêle/insert sera surdimensionné et vecteur de surchauffes. Sensibiliser à l'inertie et au temps de chauffe pour éviter les surcharges en bois, tout en modifiant les réglages d'apport d'air pour les adapter à la réduction de charge de combustible. | Modifier si possible le pilotage du système de chauffage pour éviter les cycles courts et fonctionner au meilleur rendement |  |  | RAS | RAS |  | Après travaux, ajuster le réglage de la gestion dynamique suite aux améliorations de l’enveloppe | La gestion dynamique doit être mise en place dès la première étape de travaux (sauf chauffage actuel ou projeté exclusivement Poêle/Insert). Elle en renforcera largement l’efficacité énergétique et économique et améliorera le confort du logement. | Mettre en œuvre un revêtement technique ou une membrane pare-vapeur, frein-vapeur ou hygrovariable pour assurer l’étanchéité à l’air dans la durée. Type et Sd à étudier en fonction du cas
| Rampants | S'assurer que l'isolant descend jusqu'à la face supérieure de la pane sablière. Si présents, les pieds droits devront être isolés sur leur face horizontale et verticale à une performance thermique équivalente aux rampants |  | Inclure l'isolation des pignons à ce lot pour une meilleure étanchéité à l'air. Assurer la continuité entre isolants et entre membranes d'étanchéité de la toiture, des pieds droits des rampants et des pignons | [6 empty] | RAS |  | L'habillage de la fenêtre de toit sera à défaire pour la changer. Proposer des solutions amovibles. En cas de fenêtre de toit existante assurer la jonction entre le pare-vapeur et le cadre de la menuiserie, dans l'attente de son remplacement | Prévoir un chevêtre pour le passage de la gaine d'extraction |  | Prévoir un chevêtre pour le passage de la gaine d'extraction et une réservation dans un mur pignon pour la prise d'air neuf |  |  |  |  | RAS | Prévoir les attentes des futurs émetteurs, ou décaler ceux existants | [8 empty] | RAS | Au besoin, renforcer la charpente pour supporter le poids de futurs capteurs solaires |  |  | Une membrane pare-vapeur ou revêtement technique, frein-vapeur ou hygrovariable est obligatoire, elle doit être mise en œuvre côté chaud et assurera l’étanchéité à l’air de l’ouvrage.
| Terrasse | Bien remonter l'isolant sur chaque face de l'acrotère et en partculier la face intérieure difficile d'accès ensuite. En cas d'acrotère inférieure à 30 cm, isoler également le dessus | RAS | [7 empty] | RAS |  |  | RAS | [6 empty] | RAS | [13 empty] | RAS
Plancher bas Morphologie existante | Terre-plein | RAS | RAS | Isolation entre solives (plancher bois) ou isolation sous chape (dalle béton) pour couper le pont thermique, en laissant une réservation pour l'ancrage du futur doublage, avec bande de membrane d'étanchéité à l'air en attente. | RAS |  |  | Ø |  |  | Dans le cas d'une isolation sous chape, le remplacement des portes ou portes-fenêtres et baies vitrées peut être rendu nécessaire par le réhaussement du plancher. |  |  | RAS |  |  |  | RAS |  |  | RAS |  |  |  | RAS | RAS |  |  |  | RAS | RAS |  | RAS | La gestion dynamique doit être mise en place dès la première étape de travaux (sauf chauffage actuel ou projeté exclusivement Poêle/Insert). Elle en renforcera largement l’efficacité énergétique et économique et améliorera le confort du logement. | RAS
| Vide sanitaire |  | Pour une isolation en sous face et si le plancher n'est pas déposé en périphérie, réaliser un plaquage de la membrane sur la face inférieure du plancher | [14 empty] | RAS |  | S'assurer de la bonne ventilation du vide sanitaire ou du sous-sol. Les entrées ou sorties d'air ne doivent jamais être obstruées | Si nécessaire, prévoir le passage du conduit de prise d'air en réalisant une attente du conduit et traitée au niveau de l'étanchéité à l'air | Prévoir l’ensemble des réservations étanches pour le passage des réseaux |  |  |  | RAS | Prévoir le calorifugeage des réseaux d’eau existants lors de l'isolation du plancher bas pour éviter tout risque de gel, car la température du vide sanitaire va chuter.
Autre local non-chauffé
Menuiseries extérieures Position avant travaux | En applique intérieure | Pose au futur nu extérieur avec un précadre aux dimensions adaptées à l'épaisseur d'isolant. Ou pose en applique extérieure avec des tapées suffisantes, et étanchéité à l'eau provisoire. | Pose en applique intérieur avec tapées adaptées à l'épaisseur d'isolation prévue, et habillage intérieur provisoire |  | RAS | Prévoir une pose de fenêtre de toit avec un dormant suffisamment large, pour pouvoir traiter le pont thermique au moment du lot Toiture |  | RAS |  |  | Ø |  |  | Choisir des menuiseries comportant des entrées d'air adaptées au système de ventilation existante et envisagée. |  | Sauf si entrées d'air murales, impossibile de traiter les lots de manière dissociée : pour assurer la performance de la VMC double flux, les menuiseries choisies ne doivent pas comporter d'entrée d'air, ce qui va engendrer des pathologies. | Si l'isolation des murs est réalisée en étape 1 des entrées d'air murales peuvent être posées, puis rebouchées lors de l'installation de la double flux par la suite. Bien prévoir de retourner la membrane pour pouvoir faire des raccords par la suite |  | Valider le bon fonctionnement de la VMC existante, l'étanchéité du réseau et la désolidarisation du caisson (risques d'émergences sonores) | Configuration à proscrire si le lot Murs est également traité en première étape de travaux, fort risque de pathologies. La VMC est fortement conseillée dès la première étape. | RAS |  |  |  |  | RAS | Vérifiez la désolidarisation et insonorisation des équipements (risques d'émergences sonores). |  |  | RAS | RAS |  | Après travaux, ajuster le réglage de la gestion dynamique suite aux améliorations de l’enveloppe | La gestion dynamique doit être mise en place dès la première étape de travaux (sauf chauffage actuel ou projeté exclusivement Poêle/Insert). Elle en renforcera largement l’efficacité énergétique et économique et améliorera le confort du logement. | Soigner la pose des menuiseries pour assurer l’étanchéité à l’air : pas de calfeutrement et/ou de fixation par injection de mousse polyuréthane. Calfeutrement avec un mastic certifié et par cordon de mousse précomprimée, ou adhésifs spécifiques.
| Feuillure |  | Pose en feuillure avec dormant suffisamment épais pour recevoir un retour d'isolation de tableau d'au moins 4cm
| Tunnel | Prévoir une pose avec élargisseurs, pour pouvoir isoler les tableaux ultérieurement. Si volets roulants, à intégrer au lot ITE. | Pose tunnel nu intérieur, avec précadre qui rattrape l'épaisseur d'isolant, et habillage intérieur provisoire Prévoir une attente de membrane en périphérie du cadre afin de faire la jonction avec la membrane ultérieure de l'ITI
Ventilation Mécanique Contrôlée après travaux | Simple Flux | RAS |  |  | Mise en attente de passe-câbles, manchons amovibles et étanches au niveau de la traversée de plancher. La membrane pourra ainsi ultérieurement être installée de manière continue, avec percée puis jointement par adhésifs spéciaux (ruban, œillet, membrane) | RAS |  | RAS |  |  | Risque d'entrées d'air mal dimensionnées - voire absentes - et d'apparition de traces autour des ouvrants (compensation via les défauts d’étanchéité). Vérifier que les entrées d'air existent et correspondent à la VMC et traiter les entrées d'air parasites |  |  | Ø |  |  |  | Ø |  |  | RAS |  |  |  |  | Configuration à proscrire, si appareil à combustion non étanche, cela engage la sécurité des personnes. Risque de refoulement des gaz de combustion par inversion du tirage. Revoir chemin de travaux ou envisager une VMI. |  |  | RAS |  | RAS |  | RAS | La gestion dynamique doit être mise en place dès la première étape de travaux (sauf chauffage actuel ou projeté exclusivement Poêle/Insert). Elle en renforcera largement l’efficacité énergétique et économique et améliorera le confort du logement. | En cas de ventilation par insufflation, une bonne étanchéité à l'air est nécessaire pour assurer le balayage et l'évacuation de l'air des pièces humides
Si les menuiseries ont déjà été remplacées et n'intègrent pas d'entrées d'air, et qu'on procède à l'isolation des murs, intégrer en mur des entrées d'air adaptées (hygroréglable ou autoréglable selon le choix opéré)
| Double Flux | Contre performance de l’échangeur de la VMC, qui est court-circuité par les infiltrations parasites. | [8 empty] | Obstruer efficacement les entrées d'air des menuiseries existantes si elles en possèdent et traiter les entrées d'air parasites, sinon une partie de l’air neuf ne sera pas préchauffé dans l'échangeur | [23 empty] | Dans le cas de ventilation double flux la bonne étanchéité à l’air du logement est un impératif pour assurer le bon balayage et l’efficacité du récupérateur de chaleur
Système de chauffage après travaux | Poêle/Insert | Si possible coupler le remplacement du poêle et l'isolation pour éviter de surdimensionner le chauffage. Si impossible, une isolation ultérieure impliquera a minima d'adapter les réglages d'apport d'air et de diminuer la charge de combustible. |  |  | Si possible coupler le remplacement du poêle et l'isolation pour éviter de surdimensionner le chauffage. Si impossible, une isolation ultérieure impliquera a minima d'adapter les réglages d'apport d'air et de diminuer la charge de combustible. |  |  | RAS |  |  | RAS |  |  | Installer un poêle/insert avec prise d'air à l'extérieur pour éviter tout risque de refoulement au moment de l'installation de la VMC |  | RAS |  | Installer un poêle/insert avec prise d'air à l'extérieur pour éviter tout risque de refoulement au moment de l'installation de la VMC |  |  | Ø |  |  |  |  | Ø |  |  |  |  | RAS | RAS | En cas de chauffage électrique d’appoint, doter celui-ci d’une gestion dynamique dès la première étape de travaux. |  | RAS
| Chaudière + Distribution hydraulique | Proposer une solution de chauffage centralisé avec ballon tampon, ou chaudière micromodulante (pour éviter cycles courts répétés) | Prévoir un décalage des émetteurs de la paroi extérieure afin de mettre en œuvre l'isolation ultérieurement | Proposer une solution de chauffage centralisé avec ballon tampon, ou chaudière micromodulante (pour éviter cycles courts répétés) | Proposer une solution de chauffage centralisé avec ballon tampon, ou chaudière micromodulante (pour éviter cycles courts répétés) |  |  | RAS |  | Pattes de fixations pour les distribtions dans le local, de hauteur suffisante pour la future isolation |  |  |  | RAS |  |  |  | RAS | [13 empty] | Opter pour une production avec ballon tampon, qui pourra être complété ou remplacé par un ballon solaire ultérieurement | Mettre impérativement en place une gestion dynamique de l'énergie en même temps que le chauffage
Prévoir un rallongement de la prise d'air et traitement de l'étanchéité à l'air de la traversée du conduit
Ecogénérateur
| PAC | Une PAC installée dans un logement insuffisamment isolé risque d'être surdimensionnée, représentant un surcoût important à l'investissement, et/ou de surconsommer lors de températures très basses. |  |  | Une PAC installée dans un logement insuffisamment isolé risque d'être surdimensionnée, représentant un surcoût important à l'investissement, et/ou de surconsommer lors de températures très basses.
| Chauffage électrique | RAS | Prévoir un décalage des émetteurs de la paroi extérieure afin de mettre en œuvre l'isolation ultérieurement |  | RAS |  |  | RAS |  |  | Dans le cas de l'installation de contacts de feuillures de fenêtre, préférer des systèmes démontables | [20 empty] | RAS
Production d'ECS après travaux | Tous modes | RAS |  |  | RAS |  |  | RAS |  |  | RAS |  |  | RAS |  |  |  | RAS |  |  | RAS |  |  |  |  | RAS |  |  |  |  | Ø |  | RAS | La gestion dynamique doit être mise en place dès la première étape de travaux (sauf chauffage actuel ou projeté exclusivement Poêle/Insert). Elle en renforcera largement l’efficacité énergétique et économique et améliorera le confort du logement. | RAS
Gestion dynamique du chauffage | Tous états | RAS Pour rappel, la gestion dynamique du chauffage doit bien être mise en place dès la première étape de travaux. Elle permettra d’adapter le fonctionnement thermique du logement suite aux étapes de travaux ultérieures. |  |  | RAS Pour rappel, la gestion dynamique du chauffage doit bien être mise en place dès la première étape de travaux. Elle permettra d’adapter le fonctionnement thermique du logement suite aux étapes de travaux ultérieures. |  |  | RAS Pour rappel, la gestion dynamique du chauffage doit bien être mise en place dès la première étape de travaux. Elle permettra d’adapter le fonctionnement thermique du logement suite aux étapes de travaux ultérieures. |  |  | RAS Pour rappel, la gestion dynamique du chauffage doit bien être mise en place dès la première étape de travaux. Elle permettra d’adapter le fonctionnement thermique du logement suite aux étapes de travaux ultérieures. |  |  | RAS Pour rappel, la gestion dynamique du chauffage doit bien être mise en place dès la première étape de travaux. Elle permettra d’adapter le fonctionnement thermique du logement suite aux étapes de travaux ultérieures. | [6 empty] | Prévoir une solution de gestion dynamique évolutive et compatible avec les systèmes futurs, afin de pérenniser son utilisation lors du remplacement des équipements de chauffage et/ou de production d'eau chaude sanitaire. | [9 empty] | Prévoir une solution de gestion dynamique évolutive et compatible avec les systèmes futurs, afin de pérenniser son utilisation lors du remplacement des équipements de chauffage et/ou de production d'eau chaude sanitaire. |  | Ø |  | RAS
Etanchéité à l'air visée | Bonne | Une étanchéité à l'air bonne (n50=3 vol/h) exige une membrane ou un revêtement technique et de prévoir tous les raccords d'étanchéité (membranes en attente, manchons étanches...) pour une continuité parfaite et préservée lors de travaux ultérieurs |  |  | Une étanchéité à l'air bonne (n50=3 vol/h) exige une membrane ou un revêtement technique et de prévoir tous les raccords d'étanchéité (membranes en attente, manchons étanches...) pour une continuité parfaite et préservée lors de travaux ultérieurs |  |  | RAS | Une étanchéité à l'air bonne (n50=3 vol/h) exige une membrane ou un revêtement technique et de prévoir tous les raccords d'étanchéité (membranes en attente, manchons étanches...) pour une continuité parfaite et préservée lors de travaux ultérieurs |  | Dans le cas où les menuiseries sont en bon état et conservées, vérifier l'étanchéité à l'air autour du dormant et si nécessaire procéder à un calfeutrement à l'aide de produits adaptés. |  |  | Une étanchéité à l'air bonne (n50=3 vol/h) exige une membrane ou un revêtement technique et de prévoir tous les raccords d'étanchéité (membranes en attente, manchons étanches...) pour une continuité parfaite et préservée lors de travaux ultérieurs | [6 empty] | Une étanchéité à l'air bonne (n50=3 vol/h) exige une membrane ou un revêtement technique et de prévoir tous les raccords d'étanchéité (membranes en attente, manchons étanches...) pour une continuité parfaite et préservée lors de travaux ultérieurs | [9 empty] | Une étanchéité à l'air bonne (n50=3 vol/h) exige une membrane ou un revêtement technique et de prévoir tous les raccords d'étanchéité (membranes en attente, manchons étanches...) pour une continuité parfaite et préservée lors de travaux ultérieurs |  | RAS |  | Ø
Une étanchéité à l'air bonne (n50=3 vol/h) exige une membrane ou un revêtement technique et de prévoir tous les raccords d'étanchéité (membranes en attente, manchons étanches...) pour une continuité parfaite et préservée lors de travaux ultérieurs
| Très bonne | Atteindre une étanchéité à l'air très bonne (n50=1 vol/h) est impossible si tous les lots d'enveloppe ne sont pas traités simultanément. Revoir choix techniques ou chemin de travaux. |  |  | Atteindre une étanchéité à l'air très bonne (n50=1 vol/h) est impossible si tous les lots d'enveloppe ne sont pas traités simultanément. Revoir choix techniques ou chemin de travaux. |  |  |  | Atteindre une étanchéité à l'air très bonne (n50=1 vol/h) est impossible si tous les lots d'enveloppe ne sont pas traités simultanément. Revoir choix techniques ou chemin de travaux. |  | Atteindre une étanchéité à l'air très bonne (n50=1 vol/h) est impossible si tous les lots d'enveloppe ne sont pas traités simultanément. Revoir choix techniques ou chemin de travaux. |  |  | Une étanchéité à l'air très bonne (n50=1 vol/h) exige une membrane ou un revêtement technique et de prévoir tous les raccords d'étanchéité (membranes en attente, manchons étanches...) pour une continuité parfaite et préservée lors de travaux ultérieurs | [6 empty] | Une étanchéité à l'air très bonne (n50=1 vol/h) exige une membrane ou un revêtement technique et de prévoir tous les raccords d'étanchéité (membranes en attente, manchons étanches...) pour une continuité parfaite et préservée lors de travaux ultérieurs | [9 empty] | Une étanchéité à l'air très bonne (n50=1 vol/h) exige une membrane ou un revêtement technique et de prévoir tous les raccords d'étanchéité (membranes en attente, manchons étanches...) pour une continuité parfaite et préservée lors de travaux ultérieurs
|  |  | Légende |  | Vigilance extrême : danger pour la sécurité des occupants |  |  |  | Remarque : la liste des points de vigilance proposée ici ne saurait être exhaustive. Toute proposition de complément est bienvenue.
[5 empty] | Vigilance maximale : nécessité de déposer et refaire les travaux lors d’améliorations futures, sous-performance et usure accélérée des systèmes, risques de pathologies du bâtiment |  |  |  | Proposition à soumettre à : | contact@experience-p2e.org
Vigilance forte : risque de sous-qualité, risque de coûts supplémentaires lors de travaux ultérieurs, sous-performance des systèmes induisant des surcoûts
Vigilance courante : bonnes pratiques à appliquer rigoureusement